## Отчёт по проекту
Выполнение работ по проекту "ул. Обрывная, д. 10" Бригада Петрова - сдельная
c 04.10.2023 по 07.11.2025
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | Ед. изм. | Стоимость на ед. | Объём по проекту |  |  |  | Стоимость по проекту |  |  |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-15 |  | 2023-10-16 |  | 2023-10-24 |  | 2023-11-10 |  | 2023-12-08 |  | 2024-01-18 |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-29 |  | 2024-04-02 |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-03 |  | 2024-05-13 |  | 2024-05-14 |  | 2024-05-28 |  | 2024-06-07 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-19 |  | 2024-08-07 |  | 2024-09-09 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-18 |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-05 |  | 2025-01-09 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-29 |  | 2025-02-11 |  | 2025-02-18 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 |  | 2025-08-08 |  | 2025-09-23 |  | 2025-09-24 |  | 2025-10-07 |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-31 |  | 2025-11-06 |  | 2025-11-07
[5 empty] | План | Факт | +/- | % | План | Факт | +/- | % | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость
1 | Бригажа Петрова | [7 empty] | 2679001.624 | 1827663.624 | -851338 | 68.2218 |  | 21561 |  | 660 |  | 8664 |  | 2470 |  | 1520 |  | 1710 |  | 0 |  | 2470 |  | 3420 |  | 11000 |  | 15200 |  | 27649 |  | 1430 |  | 5948 |  | 8745 |  | 17705 |  | 660 |  | 1200 |  | 2700 |  | 6130 |  | 60964 |  | 1584 |  | 2717 |  | 5104 |  | 2470 |  | 2090 |  | 4690 |  | 4460 |  | 6260 |  | 3420 |  | 825 |  | 24161 |  | 5130 |  | 13100 |  | 36559 |  | 223859 |  | 22400 |  | 32984 |  | 41704 |  | 40428 |  | 3685 |  | 14782 |  | 44765 |  | 1045619.6 |  | 5460 |  | 7425 |  | 3630 |  | 21086 |  | 5460
1.1 | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | Бригада Петрова | шт. | 165 | 192 | 175 | -17 | 91.1458 | 31680 | 28875 | -2805 | 91.1458 | 4 | 660 | 4 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 825 | 5 | 825 | 0 | 0 | 3 | 495 | 0 | 0 | 4 | 660 | 0 | 0 | 6 | 990 | 4 | 660 | 0 | 0 | 2 | 330 | 3 | 495 | 10 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1650 | 4 | 660 | 4 | 660 | 0 | 0 | 5 | 825 | 29 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7425 | 22 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | Бригада Петрова | м | 55 | 1176 | 1747 | 571 | 148.5544 | 64680 | 96085 | 31405 | 148.5544 | 145 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11000 | 0 | 0 | 420 | 23100 | 11 | 605 | 0 | 0 | 150 | 8250 | 277 | 15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550 | 40 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 24475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Монтаж эвакуационных указателей | Бригада Петрова | шт. | 300 | 54 | 78 | 24 | 144.4444 | 16200 | 23400 | 7200 | 144.4444 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабеля массой до 1кг | Бригада Петрова | м | 38 | 19669.824 | 14443.824 | -5226 | 73.4314 | 747453.312 | 548865.312 | -198588 | 73.4314 | 145 | 5510 | 0 | 0 | 228 | 8664 | 65 | 2470 | 40 | 1520 | 45 | 1710 | 0 | 0 | 65 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 15200 | 98 | 3724 | 0 | 0 | 46 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2470 | 33 | 1254 | 33 | 1254 | 44 | 1672 | 33 | 1254 | 65 | 2470 | 55 | 2090 | 80 | 3040 | 100 | 3800 | 100 | 3800 | 90 | 3420 | 0 | 0 | 44 | 1672 | 135 | 5130 | 0 | 0 | 175 | 6650 | 34 | 1292 | 150 | 5700 | 479 | 18202 | 800 | 30400 | 800 | 30400 | 0 | 0 | 34 | 1292 | 58 | 2204 | 9904.824 | 376383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | Бригада Петрова | м | 38 | 19669.824 | 19003.824 | -666 | 96.6141 | 747453.312 | 722145.312 | -25308 | 96.6141 | 132 | 5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7600 | 143 | 5434 | 409 | 15542 | 200 | 7600 | 389 | 14782 | 100 | 3800 | 100 | 3800 | 0 | 0 | 355 | 13490 | 110 | 4180 | 16545.824 | 628741.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4560 | 0 | 0
1.6 | Установка извещателей электронных | Бригада Петрова | шт. | 455 | 1825 | 795 | -1030 | 43.5616 | 830375 | 361725 | -468650 | 43.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 207025 | 20 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 37765 | 89 | 40495 | 12 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15470 | 12 | 5460
1.7 | Установка приборов | Бригада Петрова | шт. | 1876 | 14 | 21 | 7 | 150 | 26264 | 39396 | 13132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7504 | 3 | 5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Монтаж кабель-канала | Бригада Петрова | м | 44 | 4884 | 163 | -4721 | 3.3374 | 214896 | 7172 | -207724 | 3.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1056 | 0 | 0
Итого | [8 empty] | 2679001.624 | 1827663.624 | -851338 | 68.2218 |  | 21561 |  | 660 |  | 8664 |  | 2470 |  | 1520 |  | 1710 |  | 0 |  | 2470 |  | 3420 |  | 11000 |  | 15200 |  | 27649 |  | 1430 |  | 5948 |  | 8745 |  | 17705 |  | 660 |  | 1200 |  | 2700 |  | 6130 |  | 60964 |  | 1584 |  | 2717 |  | 5104 |  | 2470 |  | 2090 |  | 4690 |  | 4460 |  | 6260 |  | 3420 |  | 825 |  | 24161 |  | 5130 |  | 13100 |  | 36559 |  | 223859 |  | 22400 |  | 32984 |  | 41704 |  | 40428 |  | 3685 |  | 14782 |  | 44765 |  | 1045619.6 |  | 5460 |  | 7425 |  | 3630 |  | 21086 |  | 5460

## Журнал-1
| Лог-файл | 04.10.2023 | 07.11.2025
# | Дата | ФИО | Должность | Компания | Объект ур.1 | Раздел работ | Работа1 вид/код/тип | Чел. часы на ед. | Трудоемкость на объём | Исполнитель | Работа1 | Работа1 Ед.1 | Работа1 значение ед.1 | Работа1 План | Стоимость факт | Стоимость на единицу | Стоимость план | Смена | План смена | Примечание работа | Комментарий | Объект | Работа2 | Ед. измерения | План | Зона работы | Кол-во чел. | Чел.часы | Кол-во техники | Маш.часы | Утверждён | Файл1 | Файл2 | Файл3
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 660 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. |  | БС1 > 1 этаж | 1 | 1.1 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 8 | 54 | 2400 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж эвакуационных указателей | шт. |  | БС1 > 1 этаж | 1 | 3 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 19.8 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 132 | 19669.824 | 5016 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м |  | БС1 > 2 этаж | 2 | 20 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 145 | 19669.824 | 5510 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой до 1кг | м |  | БС1 > 1 этаж | 2 | 14 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 145 | 1176 | 7975 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  | БС1 > 1 этаж | 2 | 14 | 0 | 0
7 | 2023-10-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 660 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. |  | БС1 > 2 этаж | 1 | 1.3 | 0 | 0
9 | 2023-10-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 228 | 19669.824 | 8664 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой до 1кг | м |  | БС1 > 1 этаж | 3 | 15 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
20 | 2023-10-24 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 2470 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой до 1кг | м |  | БС1 > 5 этаж | 4 | 32 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F14f4f827-a813-421d-ac86-97d67a249695?alt=media&token=76aa5d99-4e8e-47fd-8a0a-1826505dfa6f
28 | 2023-11-10 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 40 | 19669.824 | 1520 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой до 1кг | м |  | БС1 > 2 этаж | 6 | 48 | 0 | 0
30 | 2023-12-08 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1710 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой до 1кг | м |  | БС1 > 2 этаж | 3 | 24 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
34 | 2024-01-18 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка приборов | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка приборов | шт. | 0 | 14 | 0 | 1876 | 26264 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Установка приборов | шт. |  | БС1 > 1 этаж | 2 | 16 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fd2fb5ca1-63c2-4416-9954-262bbfa08658.jpg?alt=media&token=69e86eb0-ec2a-4fa6-a9f7-0fa2d111a255
37 | 2024-02-20 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 2470 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой до 1кг | м |  | БС1 > 7 этаж | 4 | 40 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F6adafde8-6cc5-480c-99a4-6f9eacdc465d.jpg?alt=media&token=05f5b052-43b1-45cd-bcac-4bd44dd7c83a
44 | 2024-02-29 | Петров Г.С. |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 6.75 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1710 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м |  | БС1 > 1 этаж | 2 | 16 | 0 | 0 | Максим Карионов
46 | 2024-02-29 | Петров Г.С. |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 6.75 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1710 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м |  | БС1 > 1 этаж | 2 | 16 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F7768d154-42c6-4b90-8df4-01d07be6a0b4.jpg?alt=media&token=2941fca2-1c6c-4959-af71-d9b2aa02a800
57 | 2024-04-02 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 200 | 1176 | 11000 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  | БС1 > 4 этаж | 6 | 60 | 0 | 0
67 | 2024-04-12 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 400 | 19669.824 | 15200 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 98 | 19669.824 | 3724 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 2 этаж | 3 | 30 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Ff863940f-2e12-4877-96b4-611d5ce584ba.jpg?alt=media&token=e69f0a77-261f-477e-b24b-fdaa54423e1b
68 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 20 | 1176 | 1100 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  | БС1 > 4 этаж | 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Ff863940f-2e12-4877-96b4-611d5ce584ba.jpg?alt=media&token=e69f0a77-261f-477e-b24b-fdaa54423e1b
70 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 5 | 192 | 825 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 400 | 1176 | 22000 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2024-05-13 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 5 | 192 | 825 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2024-05-13 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 11 | 1176 | 605 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
74 | 2024-05-14 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 14 | 54 | 4200 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель световой "Выход" ОПОП 1-8 (12вт) | шт. |  | БС1 > 3 этаж | 6 | 60 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fba87c148-4e96-4570-a447-0fffb51ebd1c.jpg?alt=media&token=aaa835b2-3736-4f0f-a448-51f981eae857
74 | 2024-05-14 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 46 | 19669.824 | 1748 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 1 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fba87c148-4e96-4570-a447-0fffb51ebd1c.jpg?alt=media&token=aaa835b2-3736-4f0f-a448-51f981eae857
76 | 2024-05-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 3 | 192 | 495 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2024-05-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 150 | 1176 | 8250 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 9.75 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 65 | 19669.824 | 2470 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  | БС1 > 2 этаж | 6 | 60 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F7e540a43-158c-4f4f-b746-a225da596792.jpg?alt=media&token=0fd8233f-eac8-417b-bf53-752397b79577
78 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 55 | 1176 | 3025 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  | БС1 > 3 этаж | 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F7e540a43-158c-4f4f-b746-a225da596792.jpg?alt=media&token=0fd8233f-eac8-417b-bf53-752397b79577
80 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 22 | 1176 | 1210 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 200 | 1176 | 11000 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2024-07-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 660 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  | БС1 > 1 этаж | 6 | 48 | 0 | 0
85 | 2024-07-19 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 4 | 54 | 1200 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель световой "Выход" ОПОП 1-8 (12вт) | шт. |  | БС1 > 5 этаж | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2024-08-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 6.75 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1710 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  | БС1 > 3 этаж | 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F5b50f1d7-d81c-4b08-bbff-6bb75af0341d.jpg?alt=media&token=bf5a72d6-d6e8-4c6a-83a7-4886e542b66c
88 | 2024-08-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 6 | 192 | 990 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2024-09-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 2470 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 3 этаж | 4 | 36 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F39704a49-f643-4407-9e37-00ed1f65e727.jpg?alt=media&token=1ef5e1a3-ba54-4453-b8e7-85b214db2ae6
99 | 2024-09-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 660 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2024-09-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 10 | 54 | 3000 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель световой "Выход" ОПОП 1-8 (12вт) | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2024-10-16 | Денис Ткаченко |  | Дмитриев Д.Д. | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 33 | 19669.824 | 1254 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 4 этаж | 3 | 27 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fe67d3b2f-00af-4564-af8a-9bb6928faa4e.jpg?alt=media&token=692e9530-ae82-4f74-8b53-1c3d9e63f310
104 | 2024-10-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 90 | 1825 | 40950 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
105 | 2024-10-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка приборов | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка приборов | шт. | 10 | 14 | 18760 | 1876 | 26264 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Рубеж ИП 101-29-PR прот,R3 IP 40 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2024-10-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 33 | 19669.824 | 1254 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 5 этаж | 2 | 20 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Faf58c1f2-022f-499e-89ab-1ecb9d0236b2.png?alt=media&token=16ab456c-970b-4062-baae-1226f546888b
108 | 2024-10-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 2 | 192 | 330 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2024-11-26 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 3 | 192 | 495 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  | БС1 > 5 этаж | 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
1 | 2024-11-26 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 44 | 19669.824 | 1672 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F5fb79fb5-1b43-48dc-b627-fdc599ea9da9.jpg?alt=media&token=95d4e22b-689c-4c3b-acc3-f10c78d5dc64
116 | 2024-11-26 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 10 | 1176 | 550 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  | БС1 > 3 этаж | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 2024-11-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 33 | 19669.824 | 1254 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 3 этаж | 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F6c537ba2-d197-42a7-85ab-63a213970ef3.jpg?alt=media&token=fb2e6b9b-811f-4147-b0d3-2f6cd90ab809
119 | 2024-11-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 10 | 192 | 1650 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2024-11-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 40 | 1176 | 2200 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2024-12-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 2470 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 2 этаж | 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fa49195c9-8d88-44f6-aa3d-f1ee8a81b2c0.jpg?alt=media&token=989bd2b3-ae83-48ee-ac25-da1e782f85ba
127 | 2024-12-05 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 55 | 19669.824 | 2090 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 2 этаж | 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Ffff70899-6f2f-416d-a3ad-4f55f18f33c2.jpg?alt=media&token=39b1efbd-c2a8-401a-ab35-4c6d27c121b8
134 | 2025-01-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 80 | 19669.824 | 3040 | 38 | 747453.312 | 1 | 85 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 3 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F0149de8c-cc24-4f29-aa4a-762eff2d5a1e.jpg?alt=media&token=f3f66c5d-7be8-4cfc-9f04-35b0a8b71c5b
135 | 2025-01-09 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 10 | 192 | 1650 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2025-01-22 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 660 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  | БС1 > 2 этаж | 3 | 30 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F7a1b0d67-e4e8-46b4-aeff-0c019b383bca.jpg?alt=media&token=18177452-3c86-4b37-b171-8d7937f255ff
142 | 2025-01-22 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 100 | 19669.824 | 3800 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 2 | 20 | 0 | 0
145 | 2025-01-29 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 660 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  | БС1 > 2 этаж | 2 | 20 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F859d2b04-1327-4263-9159-1de67266b613.jpg?alt=media&token=6a1869e3-2b0f-48ea-9082-a4db004c2e74
147 | 2025-01-29 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 6 | 54 | 1800 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель световой "Выход" ОПОП 1-8 (12вт) | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 2025-01-29 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 100 | 19669.824 | 3800 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2025-02-11 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 90 | 19669.824 | 3420 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  | БС1 > 2 этаж | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
152 | 2025-02-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 5 | 192 | 825 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  | БС1 > 2 этаж | 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F4d72b332-ce0d-42a7-bbeb-a7ff309362d1.jpg?alt=media&token=25e40368-7f71-485d-a853-1b8edb9ab724
154 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 22 | 192 | 3630 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
154 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 34 | 54 | 10200 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель световой "Выход" ОПОП 1-8 (12вт) | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
154 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 44 | 19669.824 | 1672 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
157 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка приборов | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка приборов | шт. | 4 | 14 | 7504 | 1876 | 26264 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Рубеж ИП 101-29-PR прот,R3 IP 40 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
157 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 7 | 192 | 1155 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
160 | 2025-06-16 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 135 | 19669.824 | 5130 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 2025-06-17 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 125 | 4884 | 5500 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F05a5e1df-98cd-4f91-a237-90ad2366294e.png?alt=media&token=9cd40987-062f-4c8c-85f5-66043231bb80 | Файл_1
164 | 2025-06-17 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 30 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 200 | 19669.824 | 7600 | 38 | 747453.312 | 1 | 334 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2025-06-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 21.45 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 143 | 19669.824 | 5434 | 38 | 747453.312 | 1 | 143 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2025-06-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 175 | 19669.824 | 6650 | 38 | 747453.312 | 1 | 175 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2025-06-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 445 | 1176 | 24475 | 55 | 64680 | 1 | 445 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 53.1 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 354 | 19669.824 | 13452 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 5 | 50 | 0 | 0
170 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 455 | 1825 | 207025 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 20 | 200 | 0 | 0
171 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 8.25 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 55 | 19669.824 | 2090 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 1 | 10 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F33adc640-347e-43b3-8f68-43a9277db8b1.png?alt=media&token=160a061b-0975-4007-8ec4-d3a6aeeb7dc9 | Файл_1
171 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 34 | 19669.824 | 1292 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 2 | 20 | 0 | 0
174 | 2025-07-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 30 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 200 | 19669.824 | 7600 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
174 | 2025-07-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 150 | 19669.824 | 5700 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
174 | 2025-07-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 20 | 1825 | 9100 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
175 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 21.6 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 144 | 19669.824 | 5472 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
175 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 134 | 19669.824 | 5092 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F7f2c79b0-a82f-4f2e-9725-c0912e41705b.jpg?alt=media&token=908f674e-bd1b-4ce2-9caa-81a66487933b | Файл_1 | Файл_2
176 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 36.75 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 245 | 19669.824 | 9310 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
176 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 345 | 19669.824 | 13110 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка приборов | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка приборов | шт. | 4 | 14 | 7504 | 1876 | 26264 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Рубеж ИП 101-29-PR прот,R3 IP 40 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 0 | 192 | 0 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 0 | 4884 | 0 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 15 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 100 | 19669.824 | 3800 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 800 | 19669.824 | 30400 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 0 | 1176 | 0 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 0 | 1825 | 0 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка приборов | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка приборов | шт. | 3 | 14 | 5628 | 1876 | 26264 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Рубеж ИП 101-29-PR прот,R3 IP 40 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 0 | 192 | 0 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 0 | 4884 | 0 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 2 | 54 | 600 | 300 | 16200 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель световой "Выход" ОПОП 1-8 (12вт) | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 15 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 100 | 19669.824 | 3800 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 800 | 19669.824 | 30400 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 0 | 1176 | 0 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 0 | 1825 | 0 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2025-07-17 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 6 | 192 | 990 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2025-07-17 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 49 | 1176 | 2695 | 55 | 64680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2025-08-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 53.25 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 355 | 19669.824 | 13490 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2025-08-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 34 | 19669.824 | 1292 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 6 | 4884 | 264 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 6.6 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 44 | 19669.824 | 1672 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 3 | 19669.824 | 114 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 5 | 1825 | 2275 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 8 | 4884 | 352 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 9.9 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 66 | 19669.824 | 2508 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 55 | 19669.824 | 2090 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fea578117-9f13-42bf-aa57-65427dd5592a.jpg?alt=media&token=c47fcf4b-7317-43b6-b5d1-c3adee26b5b5 | Файл_1 | Файл_2
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 78 | 1825 | 35490 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
193 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 30 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 200 | 19669.824 | 7600 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
193 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 250 | 19669.824 | 9500 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2F5a9c59c1-06bc-4fae-ba52-888d6c8051a4.jpg?alt=media&token=1ec2dff8-6571-4349-bd72-64d4f2f0ffaf | Файл_1 | Файл_2
193 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 89 | 1825 | 40495 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
194 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 2451.8736 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 16345.824 | 19669.824 | 621141.312 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | 0 | 0 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 9654.824 | 19669.824 | 366883.312 | 38 | 747453.312 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 2025-10-07 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 12 | 1825 | 5460 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
201 | 2025-10-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 45 | 192 | 7425 | 165 | 31680 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 2025-10-31 | Максим Карионов |  | Бригада Семёнова | Бригажа Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 22 | 192 | 3630 | 165 | 31680 | 1 | 13 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Контрольно-пусковой шкаф ШУВ-1,5-03-R3 | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/stroybots-prod.appspot.com/o/reports%2Fc64732f9-5ee0-4f3c-b0f8-ed228f38b54a.jpeg?alt=media&token=626bc6e3-0890-45b2-9e98-db3838783921
210 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 12 | 4884 | 528 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 34 | 1825 | 15470 | 455 | 830375 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Иванова | Бригажа Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | 0.15 | 18 | Бригада Петрова | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 120 | 19669.824 | 4560 | 38 | 747453.312 | 1 | 126 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Кабель контрольный КВВГ нг(А)-FRLS 4х0,75 | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | Бригажа Петрова |  | Монтаж кабель-канала | 0 | 0 | Бригада Петрова | Монтаж кабель-канала | м | 12 | 4884 | 528 | 44 | 214896 | 1 | 0 |  |  | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Монтаж кабель-канала | м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 2025-11-07 | Максим Карионов |  | Бригада Иванова | Бригажа Петрова |  | Установка извещателей электронных | 0 | 0 | Бригада Петрова | Установка извещателей электронных | шт. | 12 | 1825 | 5460 | 455 | 830375 | 1 | 12 |  | Звено Крупского Н.В. | Титул 1->1.05.15. (АПС БС1-2) ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПОКВАРТИРНО И МОП | Оповещатель Речевой ПКИ-РС1 "Говорун" 12В | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Журнал-2
04.10.2023 | 07.11.2025 | ул. Обрывная, д. 10
# | Дата | ФИО | Должность | Компания | Зона работы | Вид Работы | Ед. изм | Выполненный объем за смену | Проектный объем | Смена | Кол-во чел. | Чел.часы | Кол-во техники | Маш.часы | Утверждён | Примечание работа | Комментарий
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 1 | Рабочие - 1 | 1.1 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 8 | 54 | 1 | Рабочие - 1 | 3 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 132 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 2 | 20 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 145 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 2 | 14 | 0 | 0
1 | 2023-10-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 145 | 1176 | 1 | Рабочие - 2 | 14 | 0 | 0
7 | 2023-10-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 2 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 1 | Рабочие - 1 | 1.3 | 0 | 0
9 | 2023-10-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 228 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 3 | 15 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
20 | 2023-10-24 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 5 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 4 | 32 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
28 | 2023-11-10 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 40 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 6 | 48 | 0 | 0
30 | 2023-12-08 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 3 | 24 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
34 | 2024-01-18 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Установка приборов | шт. | 0 | 14 | 1 | Рабочие - 2 | 16 | 0 | 0
37 | 2024-02-20 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 7 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 4 | 40 | 0 | 0
44 | 2024-02-29 | Петров Г.С. |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 2 | 16 | 0 | 0 | Максим Карионов
46 | 2024-02-29 | Петров Г.С. |  | Бригада Петрова | БС1 > 1 этаж | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 2 | 16 | 0 | 0
57 | 2024-04-02 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 4 этаж | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 200 | 1176 | 1 | Рабочие - 6 | 60 | 0 | 0
67 | 2024-04-12 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 400 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 98 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 3 | 30 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
68 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 4 этаж | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 20 | 1176 | 1 | Рабочие - 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
70 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 5 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2024-05-03 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 400 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2024-05-13 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 5 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2024-05-13 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 11 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
74 | 2024-05-14 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 14 | 54 | 1 | Рабочие - 6 | 60 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
74 | 2024-05-14 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 1 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 46 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
76 | 2024-05-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2024-05-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 150 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 65 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 6 | 60 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
78 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 55 | 1176 | 1 | Рабочие - 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
80 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 22 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2024-06-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 200 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2024-07-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 1 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 1 | Рабочие - 6 | 48 | 0 | 0
85 | 2024-07-19 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 5 этаж | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2024-08-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 45 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
88 | 2024-08-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 6 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2024-09-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 4 | 36 | 0 | 0
99 | 2024-09-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2024-09-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 10 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2024-10-16 | Денис Ткаченко |  | Дмитриев Д.Д. | БС1 > 4 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 33 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 3 | 27 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
104 | 2024-10-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 90 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
105 | 2024-10-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка приборов | шт. | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2024-10-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 5 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 33 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 2 | 20 | 0 | 0
108 | 2024-10-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2024-11-26 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 5 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 3 | 192 | 1 | Рабочие - 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
1 | 2024-11-26 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 44 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2024-11-26 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 10 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 2024-11-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 33 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
119 | 2024-11-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 10 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2024-11-28 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 40 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2024-12-04 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 65 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
127 | 2024-12-05 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 55 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 5 | 50 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
134 | 2025-01-09 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 3 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 80 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
135 | 2025-01-09 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 10 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2025-01-22 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 1 | Рабочие - 3 | 30 | 0 | 0
142 | 2025-01-22 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 100 | 19669.824 | 1 | Рабочие - 2 | 20 | 0 | 0
145 | 2025-01-29 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 4 | 192 | 1 | Рабочие - 2 | 20 | 0 | 0
147 | 2025-01-29 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 6 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 2025-01-29 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 100 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2025-02-11 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 90 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
152 | 2025-02-18 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова | БС1 > 2 этаж | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 5 | 192 | 1 | Рабочие - 4 | 40 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
154 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 22 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
154 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 34 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
154 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 44 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
157 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка приборов | шт. | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
157 | 2025-06-11 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 7 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
160 | 2025-06-16 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 135 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 2025-06-17 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж кабель-канала | м | 125 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
164 | 2025-06-17 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 200 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2025-06-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 143 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2025-06-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 175 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2025-06-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 445 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 354 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 455 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 55 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 2025-07-01 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 34 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 2025-07-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 200 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
174 | 2025-07-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 150 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
174 | 2025-07-07 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 20 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
175 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 144 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
175 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 134 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
176 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 245 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
176 | 2025-07-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 345 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка приборов | шт. | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж кабель-канала | м | 0 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 100 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 800 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 0 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
184 | 2025-07-15 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 0 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Ткаченко
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка приборов | шт. | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж кабель-канала | м | 0 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж эвакуационных указателей | шт. | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 100 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 800 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 0 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-07-16 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 0 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2025-07-17 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 6 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2025-07-17 | Денис Ткаченко |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж трубы ПВХ до 63мм | м | 49 | 1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2025-08-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 355 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2025-08-08 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 34 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж кабель-канала | м | 6 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 44 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 3 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 5 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж кабель-канала | м | 8 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 66 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 55 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
191 | 2025-09-23 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 78 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
193 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 200 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
193 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 250 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
193 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 89 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
194 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 16345.824 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 2025-09-24 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Прокладка кабеля массой до 1кг | м | 9654.824 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 2025-10-07 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 12 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Карионов
201 | 2025-10-20 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 45 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 2025-10-31 | Максим Карионов |  | Бригада Семёнова |  | Монтаж коробок распределительных и протяжных (Ремонт входных групп) | шт. | 22 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж кабель-канала | м | 12 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 34 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Иванова |  | Прокладка кабеля массой свыше 1кг | м | 120 | 19669.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 2025-11-06 | Максим Карионов |  | Бригада Петрова |  | Монтаж кабель-канала | м | 12 | 4884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 2025-11-07 | Максим Карионов |  | Бригада Иванова |  | Установка извещателей электронных | шт. | 12 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Звено Крупского Н.В.