## Отчёт по проекту
Выполнение работ по проекту "Торговый центр "Центральный"" Все исполнители - сдельная
c 23.08.2025 по 21.11.2025
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | Ед. изм. | Стоимость на ед. | Объём по проекту |  |  |  | Стоимость по проекту |  |  |  | 2025-11-19 |  | 2025-11-20
[5 empty] | План | Факт | +/- | % | План | Факт | +/- | % | Факт объёмы | Факт cтоимость | Факт объёмы | Факт cтоимость
1 | Разборка мягкой кровли с резкой, спуском и погрузкой в автомобиль. | Все исполнители | м2 | 138.1 | 25.5 | 0 | -25.5 | 0 | 3521.55 | 0 | -3521.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Стоимость кровельного покрытия Унифлекс ТКП сланец серый | Все исполнители | м2 | 254.45 | 91.87 | 0 | -91.87 | 0 | 23376.3215 | 0 | -23376.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Стоимость кровельного покрытия Унифлекс ТПП | Все исполнители | м2 | 294.1 | 91.87 | 0 | -91.87 | 0 | 27018.967 | 0 | -27018.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Тестовая работа | Петров Петр Петрович | шт | 100 | 10 | 2 | -8 | 20 | 1000 | 200 | -800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 200
5 | Устройство мягкой кровли по готовому основанию из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя. | Все исполнители | м2 | 246.74 | 83.52 | 0 | -83.52 | 0 | 20607.7248 | 0 | -20607.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | Все исполнители | м | 476.37 | 30 | 0 | -30 | 0 | 14291.1 | 0 | -14291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Устройство стяжек цементнопесчаных толщ. до 100 мм из готового раствора, под верхнее покрытие с армированием сеткой, с подачей вручную. | Все исполнители | м2 | 833.38 | 25.5 | 0 | -25.5 | 0 | 21251.19 | 0 | -21251.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 358.26 | 2 | -356.26 | 0.55825 | 111066.8533 | 200 | -110866.8533 | 0.18007 | 0 | 0 | 2 | 200